B. Etapy realizacji projektu

Główne etapy planowania realizacji projektu, szczegółowo omawiane na przykładzie nowego projektu w dalszej części niniejszego rozdziału, nie zawsze dają się analizować jako ciąg następujących po sobie zdarzeń, z których koniec jednego oznacza początek drugiego. Nieuchronne jest planowanie zachodzenia na siebie oraz równoczesności poszczególnych etapów. Na przykład szkolenia mogą rozpoczynać się bardzo wcześnie, gdy część kadry przedsiębiorstwa uczestniczy w szkoleniach zagranicznych, ale szkolenia techników ze służb remontowych i operatorów organizuje się w okresie budowy i podczas rozruchu produkcji. Ważne jest uwzględnianie wpływu warunków społeczno-ekonomicznych kraju, a właściwie jego regionu, gdyż umożliwia to określenie ich skutków dla harmonogramu realizacji projektu. Efektywne zarządzanie portem może być ważne dla danego projektu, ale jeśli autostrada łącząca port z przedsiębiorstwem jest źle utrzymywana (ponieważ personel zarządzający jest niedoświadczony lub źle opłacany), to fakt ten wpływa negatywnie na projekt.

Wyznaczenie zespołu realizacyjnego

Realizację projektu powierza się zwykle zespołowi realizacyjnemu. Jeśli przedsiębiorstwo posiada wykwalifikowanych pracowników w momencie jego utworzenia, to może zdecydować się na powołanie własnego zespołu. Alternatywnie można wynająć profesjonalnego konsultanta, który będzie działać w imieniu inwestora.

Zespół może podjąć się wszystkich zadań lub ich części. W przypadku dużych projektów pewne zadania, na przykład szczegółowe projektowanie techniczne, mogą być zlecane konsultantom. Głównym celem powołania zespołu jest zapewnienie wykonania wszystkich prac zgodnie z harmonogramem i budżetem realizacji i podjęcia odpowiednich środków zaradczych w sytuacji występowania odchyleń kosztów faktycznych od planowanych w trakcie realizacji projektu.

Utworzenie przedsiębiorstwa i procedury prawne

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa będzie konieczne wtedy, gdy inwestorzy rozpoczynają nową działalność, której nie można włączyć do istniejącego przedsiębiorstwa. Jeśli inwestycji dokonuje się w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, to niektóre spośród niżej opisanych wymogów prawnych nie mają zastosowania.

Procedury prawne i rejestracja

Jeśli trzeba utworzyć nowe przedsiębiorstwo, to w studium feasibility należy określić wszystkie krajowe i zagraniczne regulacje prawne, umowy międzynarodowe oraz procedury ustalone przez władze lokalne, jakie muszą być przestrzegane w fazie realizacji. Skorzystanie z porad prawnych może być konieczne, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Istnieje wiele krajowych i międzynarodowych publikacji, które opisują zarówno umowy między przedsiębiorstwami, jak i dokumenty przedstawiane władzom. Przepisy prawne i celne są różne w różnych krajach, a same procedury mogą być czasochłonne.

Proces zakładania przedsiębiorstwa można podzielić na cztery następujące etapy.

· Podpisanie listu intencyjnego między partnerami zamierzającymi utworzyć przedsiębiorstwo. W przypadku międzynarodowych joint ventures[72] list intencyjny podpisywany jest przez partnera krajowego i zagranicznego. Jednym z ustaleń zawartych w liście intencyjnym może być wspólne opracowanie studium feasibility dla przedsięwzięcia. Jeśli studium takie zakończy się pozytywnymi wnioskami w fazie przedinwestycyjnej, to poniższe trzy etapy następują w fazie inwestycyjnej.

· Porozumienie partnerów co do sposobu finansowania i opracowanie projektu dokumentów wymaganych przez władze.

· Formalne wystąpienie z wnioskiem do władz.

· Oficjalna zgoda władz i rejestracja przedsiębiorstwa.

Prawna procedura założenia joint venture może być skomplikowana i czasochłonna. Trzeba więc stworzyć ramy prawne projektu, jeżeli ma mieć on formę joint venture. Ich głównym elementem jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są partnerzy joint venture. W wielu krajach rozwijających się może to wymagać pomocy prawnej i trwać od 4 do 6 miesięcy.

W przypadku joint venture należy sporządzić projekt statutu spółki. Musi on być zgodny z umową joint venture podpisaną przez partnerów. W zależności od przepisów lokalnych, wielkości oraz rodzaju przedsiębiorstwa różne są wydatki, jakie należy ponieść w tej fazie realizacji projektu (na przykład wydatki związane z obowiązkową publikacją regulaminów przedsiębiorstwa, powołaniem rady nadzorczej, spotkaniami, podróżami, wyznaczeniem dyrektorów, otwarciem rachunku bankowego, cłami i podatkami oraz poradami prawnymi). Wydatki te mogą stanowić znaczną część przedprodukcyjnych wydatków kapitałowych i należy je uwzględnić w studium feasibility, w stopniu odpowiadającym ich ważności w bilansie projektu.

Zezwolenia rządowe

Uzyskanie nawet wstępnych zezwoleń rządowych w krajach rozwijających się może trwać dość długo, zwłaszcza jeśli w projekcie uczestniczą partnerzy zagraniczni. W większości przypadków wymagane są zezwolenia rządowe na import maszyn i urządzeń oraz zakup technologii. Import półproduktów, przetworzonych materiałów, części i komponentów w fazie produkcyjnej może także być uwarunkowany uzyskaniem zgody odpowiedniej agencji. W takich przypadkach należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu na uzyskanie zezwoleń, aby uniknąć powstania „wąskich gardeł” w zaopatrzeniu. Trudno jest przy tym podać jakiś stały okres, gdyż istnieją różnice wymagań w poszczególnych krajach, ale tam, gdzie konieczne jest uzyskanie zezwoleń, może to potrwać od l do 6 miesięcy.

Planowanie finansowe

Po podjęciu decyzji inwestycyjnej i określeniu całkowitych nakładów oraz harmonogramu inwestycji należy rozpocząć szczegółowe ustalenia dotyczące finansowania projektu. Ich celem jest osiągnięcie właściwych proporcji zadłużenia i kapitału własnego przy uwzględnieniu kredytów dostawców, kredytów instytucji finansowych i środków własnych inwestorów. Dlatego też istotne jest prawidłowe określenie wszystkich wydatków związanych z realizacją projektu. Tylko po dokonaniu wszechstronnych szacunków można określić zapotrzebowanie na środki finansowe (źródła finansowania) i koszty finansowe, które stanowią część początkowych nakładów inwestycyjnych.

Organizacja i zarządzanie projektem

Harmonogram realizacji projektu zawarty w studium feasibility stanowi podstawę przyszłych prac zespołu realizacyjnego. Rozpoczynając realizację projektu inwestor musi najpierw wyznaczyć zespół realizacyjny. Zaleca się wyznaczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za utworzenie zespołu w przedsiębiorstwie albo wynajęcie konsultantów zewnętrznych. Aby zapewnić efektywną i zgodną z harmonogramem realizację projektu, należy udzielić zespołowi pełnomocnictw odnośnie współpracy z konsultantami i wykonawcami. Jeśli członkowie zespołu posiadają dokładną znajomość warunków lokalnych, jest to bardzo korzystne. Aktywność zespołu nie ogranicza się do fazy realizacji. Idealnie byłoby, aby jego członkowie stanowili trzon przyszłego personelu zarządzającego, technicznego i operacyjnego.

Budowanie struktury organizacyjnej

Nabór pracowników rozpoczyna się podczas tworzenia struktury organizacyjnej. Harmonogram rekrutacji różnych grup pracowników zależy od rodzaju przedsiębiorstwa i dostępności siły roboczej oraz specjalistów na rynku pracy. Szkolenia pracowników prowadzone mogą być już od wczesnych etapów projektu, przy czym część z nich musi być przeszkolona za granicą. Co więcej, do przeprowadzenia niektórych szkoleń zatrudnić należy instruktorów zagranicznych, a także wcześniej przygotować materiały i urządzenia szkoleniowe. Dlatego plan szkoleń opracowany w studium feasibility jest przydatny dla zespołu realizacyjnego wtedy, gdy planuje własne działania. Zbyt często nabór pracowników pozostawia się do późniejszych etapów realizacji projektu, a szkolenia organizuje się po rozpoczęciu produkcji. Prowadzi to do niepotrzebnie niskiego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w początkowym okresie produkcji.

Zakup i transfer technologii

Zakup technologii jest ważnym elementem fazy realizacji. Wiele aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych powoduje, że negocjacje z dostawcami technologii przeciągają się, zwłaszcza w sytuacjach, gdy licencjodawcy obejmują udziały (mniejszościowe albo większe). Dużo czasu zajmuje rozwiązanie problemów prawnych, takich jak prawa patentowe, ograniczenia wykorzystania i przekazywania technologii oraz znaków handlowych. Jeśli dostawcy technologii są zobowiązani w umowach do przeprowadzenia szkoleń, to należy ująć je w planie szkoleń (porównaj rozdział VII). Studium feasibility powinno ustalić harmonogram i określić wydatki związane z zakupem i transferem technologii. Od stopnia złożoności technologii zależy także ilość czasu potrzebnego na szczegółowe projektowanie techniczne (porównaj także rozdział VI).

Szczegółowe projektowanie techniczne 
i zawieranie umów

Projektowanie techniczne

Opis strony technicznej projektu zawarty w studium feasibility jest punktem wyjścia do szczegółowego projektowania technicznego. W fazie realizacyjnej należy opracować całość dokumentacji dla przygotowania terenu, dostaw maszyn i urządzeń oraz prac inżynieryjnych i budowlanych. Sporządzenie rysunków, opisów oraz specyfikacji maszyn i urządzeń wymaga zatrudnienia wielu inżynierów, architektów i planistów oraz prawidłowej koordynacji ich pracy. W studium feasibility trzeba określić czas potrzebny na wykonanie tych czynności oraz ich koszty.

Kompletną dokumentację techniczną należy przekazać zespołowi realizacyjnemu na długo przed rozpoczęciem budowy i montażu. Jeśli szczegółowe informacje techniczne dostępne są już w etapie opracowania studium feasibility, to należy umieścić je w aneksach.

Istotnym aspektem, do którego często nie przywiązuje się należnej uwagi, jest zapewnienie instrukcji oraz poradników użytkowania i utrzymania maszyn i urządzeń. Jeśli występuje wielu dostawców, to należy zadbać o przygotowanie tekstów, rysunków i wykresów w instrukcjach oraz poradnikach w sposób jednolity, umożliwiający łatwe korzystanie z nich.

Przetargi, negocjacje i zawieranie umów

Etap przetargów, negocjacji i zawierania umów obejmuje wstępny wybór dostawców, wykonawców i konsultantów, przygotowanie dokumentów przetargowych, przetargi, ocenę przetargów, negocjacje i zawieranie umów. Szczegółowy opis tych etapów przekracza zakres niniejszego Poradnika. Należy zwrócić jednak uwagę, że zgromadzenie dobrych ofert wymaga czasu.

Dużo czasu upływa między zaproszeniem do składania ofert a ostatecznym zawarciem umów. Bez trudności można określić jednak długość tego okresu. Dużo czasu może także upłynąć, zanim dostarczone zostaną maszyny i urządzenia. Dla relatywnie prostych maszyn może to być kilka miesięcy, ale dla wyposażenia kompleksowego potrzeba dwu lub więcej lat.

Kolejność dostaw maszyn i urządzeń powinna być optymalna zarówno z punktu widzenia samych dostaw, jak i harmonogramu budowy. Dlatego zamawiając je należy ustalać terminy dostaw zgodnie z postępem prac budowlano-montażowych i potrzebami różnych etapów realizacji projektu. Aby uniknąć opóźnień, należy rozwiązać problemy związane z transportem sprzętu budowlanego oraz maszyn i urządzeń do produkcji przed rozpoczęciem ich dostaw. Studium feasibility musi określać wszelkie problemy i krytyczne elementy tego transferu. Może okazać się, że trzeba przeprowadzić symulację transportu wielkich i ciężkich ładunków. Należy więc przeprowadzić kontrolę jakości u dostawców, określić główne trasy przewozowe oraz przygotować wszelkie dokumenty handlowe i celne zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi. Nawet największa staranność w ustalaniu optymalnej kolejności i terminów dostaw nie usuwa jednak potrzeby przygotowania magazynów pośrednich, gdzie niektóre z urządzeń przechowywane będą do czasu ich montażu.

Jeśli montowane są zarówno krajowe, jak i importowane maszyny i urządzenia, to problemy związane z określeniem optymalnej struktury dostaw nabierają szczególnego znaczenia. W wielu przypadkach dostawy maszyn produkowanych w krajach rozwijających się zajmują więcej czasu niż import. Dlatego z powodu ograniczeń lokalnych zdolności produkcyjnych należy składać zamówienia z dużym wyprzedzeniem.

Próby sprawności zakładu stwarzają często poważne problemy. Testy te, a zwłaszcza długość okresu i warunki testowania, należy jasno i szczegółowo określić w umowach, aby uniknąć przyszłych sporów i roszczeń. Chociaż testy sprawności przeprowadzane są zwykle wspólnie przez wykonawcę i odbiorcę, to często trzeba wynająć do ich przeprowadzenia niezależnego konsultanta. Studium feasibility powinno określać nie tylko jakie testy są zalecane i wymagane, ale także ich harmonogram i wydatki z nimi związane.

Ze względu na konsekwencje przewidziane w umowach, rezultaty testów są równie istotne dla dostawców i nabywców. Zaakceptowanie rezultatów testów sprawności jest najczęściej warunkiem uruchomienia wstrzymanej części zapłaty dla dostawcy. Testy są ważne dla inwestorów, gdyż nieosiąganie założonej sprawności powoduje opóźnienia w rozruchu zakładu i rozpoczęciu produkcji. Dostawcy i wykonawcy udzielają gwarancji sprawności, ale ich wartość może być niewielka w porównaniu ze stratami produkcyjnymi. Niedokładnie określone testy sprawności, bez jasnego podania ich celów i procedur oraz brak jasnego określenia zobowiązań stron związanych z nimi prowadzą do opóźnień i problemów prawnych.

W wielu umowach po testach sprawności następuje okres gwarancyjny. Rezultaty testów są więc akceptowane warunkowo, a ostateczne świadectwo akceptacji wydawane jest po upływie okresu gwarancyjnego.

Typowe formy umów

Umowy na dostawy dla projektów przemysłowych zawierane w przeszłości miały liczne braki, które były pochodną ich rosnącego skomplikowania. Z tego powodu UNIDO zainicjowało w latach osiemdziesiątych opracowanie typowych umów [73] na budowę fabryki nawozów w krajach rozwijających się dla wykonania pod klucz, częściowego wykonania pod klucz, zwrotu kosztów wykonania oraz świadczenia usług technicznych. Te typowe umowy służą jako przykłady jasnego określenia i zbilansowania zobowiązań zawierających je stron. Mogą być one podstawą dla opracowania podobnych umów dla wszelkich projektów przemysłowych, niezależnie od tego, że opracowano je dla fabryki nawozów.

Przy opracowaniu powyżej wymienionych umów nacisk położono na zgodne z harmonogramem zakończenie budowy fabryki nawozów wytwarzającej założony rodzaj nawozów, ustalenie całkowitych nakładów inwestycyjnych, a nie tylko ceny zawartej w umowie, powiązanie płatności z zobowiązaniami wykonawcy zamiast płatności okresowych, ciągłość ważności gwarancji mechanicznych, zaangażowanie się kupującego we wszystkie etapy zakupu oraz wykorzystywanie gwarancji sprawności dla zapewnienia sobie lepszej jakości świadczeń wykonawcy.

Aby pomóc korzystającym z typowych umów, UNIDO opracowało wskazówki obejmujące procedury postępowania przed zawarciem umowy, opracowanie specyfikacji technicznych i zakresu prac, jak również wyjaśnienia podstawowych klauzul umowy wraz z opisem zalecanych ustaleń dodatkowych w ramach umowy i poza nią, dotyczących szkolenia niedoświadczonych operatorów maszyn.

Zakup gruntu

Krytycznym etapem projektu jest zakup gruntu, który czasem prowadzi do długotrwałych negocjacji. Już we wczesnym etapie projektu należy rozważać opcje zakupu gruntu. Trzeba przy tym pamiętać o opracowaniu planu zagospodarowania terenu dla każdego wariantu. Zagwarantować należy dogodny dostęp do terenu zakładu oraz zaprojektować drogi, które wytrzymają duży ruch podczas budowy, a następnie transport wytwarzanych produktów. Rozważyć trzeba przedłużenie istniejących linii kolejowych oraz zainstalować, w momencie odpowiednim dla rozpoczęcia budowy i produkcji, tymczasowe i stałe linie elektryczne oraz podłączenia wody. Urządzenia telekomunikacyjne muszą być także gotowe przed rozpoczęciem działań w miejscu budowy.

Jak to opisano w rozdziale V, zakup gruntu może wymagać zatwierdzenia przez władze raportu o wpływie projektu na środowisko naturalne. Uzyskanie takiej akceptacji może być czasochłonne, a jeśli w studium feasibility nie pokazano wszelkich lokalnych przepisów dotyczących unikania zagrożeń bezpieczeństwa, to mogą okazać się konieczne dodatkowe prace w miejscu budowy i poza nią, co najprawdopodobniej przedłuży okres budowy i podniesie jej koszty.

Budowa i montaż

Opracowanie harmonogramu prac budowlanych i montażowych oraz prognozy ich kosztów są w zasadzie częścią projektowania technicznego opisanego w rozdziale VI. Realistyczne planowanie prac budowlanych i montażowych jest istotne podczas opracowania ostatecznej wersji projektu. Dla opracowania harmonogramu prac budowlanych i montażowych ważne jest zrozumienie, że mogą się one rozpocząć tylko po ostatecznym zatwierdzeniu rozwiązań technicznych, zakupie ziemi i uzyskaniu wszystkich zezwoleń od lokalnych władz.

Planowanie przygotowania terenu nie nastręcza zasadniczych trudności, ale pamiętać należy o dokonaniu testów i badań technicznych niezbędnych dla potwierdzenia zakresu prac inżynieryjnych. Przygotowanie terenu obejmuje wszelkie potrzeby okresu budowy wraz z oszacowaniem dostępności biur, kwater, środków transportu i określeniem wielkości oraz układu bazy budowy itd.

Kolejność prac inżynieryjnych i budowlanych trzeba starannie zbadać uwzględniając potrzeby infrastrukturalne oraz terminy dostaw i montażu różnego typu maszyn i urządzeń. Przepływy materiałów w miejscu budowy należy ustalić tak, aby lokalizacja składowisk i magazynów nie przeszkadzała w działaniach na placu budowy.

Ustalenia dotyczące montażu maszyn i urządzeń muszą być podejmowane we właściwym momencie, zarówno gdy prace montażowe są zlecane, jak i wtedy, gdy są prowadzone przez zarządzających projektem. Aktywne nadzorowanie i przyśpieszanie dostaw jest niezwykle ważne i dlatego należy rozważyć udzielenie pomocy technicznej lokalnym dostawcom i wykonawcom, aby wyjaśnić i przetłumaczyć im skomplikowane specyfikacje techniczne i procedury.

Dostawy materiałów i zapewnienie usług

Ustalenie dotyczące dostaw podstawowych materiałów do produkcji należy zakończyć w fazie realizacji projektu. Jeśli korzysta się z lokalnych dostawców, to warto sprawdzić ich urządzenia produkcyjne, aby upewnić się, czy są zdolni dostarczać przewidziane ilości materiałów o określonej jakości i w określonym czasie. W przypadku towarów importowanych przestudiować należy wszelkie problemy związane z transferem towarów między dostawcą a nabywcą i rozwiązać je przed rozpoczęciem wysyłki.

Dostawcy maszyn zapewniają początkowy zapas części zamiennych. Może się on jednak okazać niewystarczający w związku z małym doświadczeniem służb remontowych. Należy więc zapewnić dostateczne środki finansowe na dodatkowe zakupy części zamiennych i materiałów jednorazowego użytku.

Wszystkie najważniejsze materiały trzeba obowiązkowo poddać kontroli jakości. Kontrolę jakości można zlecić agencjom działającym w krajach dostawców. W przemyśle rolno-spożywczym dostawy niektórych materiałów (np. trzciny cukrowej dla cukrowni) poprzedza ich uprawa, co należy uwzględnić opracowując harmonogramy dostaw.

Marketing przedprodukcyjny

Przygotowanie rynków sprzedaży musi rozpocząć się dostatecznie wcześnie, aby zapewnić możliwość zbytu wytworzonych produktów zgodnie z prognozami sprzedaży. W przeciwnym wypadku będą gromadzić się zapasy niesprzedanych wyrobów, a wszystkie założenia dotyczące handlowej rentowności projektu nie sprawdzą się. Przygotowanie rynku obejmuje różne działania: od reklamy i szkolenia sprzedawców oraz pośredników, po organizację sieci sprzedaży i zapewnienie odpowiednich urządzeń (chłodnie, salony pokazowe, warsztaty).

Odbiór zakładu

Jednym z najbardziej krytycznych etapów podczas okresu realizacji jest odbiór zakładu. Normalnie etap ten obejmuje następujące działania:

· sprawdziany przedoperacyjne

· produkcję próbną

· testy sprawności

· akceptację i przejęcie zakładu.

Etap odbioru – często trwający dość długo – można wykorzystać jako dobry okres szkoleniowy, zwłaszcza dla techników ze służb remontowych. Wymaga to jednak wstępnego przeszkolenia techników, zanim rozpocznie się odbiór zakładu.

Do odbioru zakładu potrzebne są dostawy materiałów i innych nakładów oraz zatrudnienie pracowników. Dlatego też program zaopatrzenia należy włączyć do planu realizacji projektu.

[72] Z zasady, dokument prawny podpisywany przez partnerów joint ventures zawiera następujące informacje: dane na temat partnerów, upoważnienia prawników, nazwę, cele i datę rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa, zobowiązania partnerów, dane finansowe i dotyczące zarządzania, zasady księgowości i audytorskie, klauzule unieważniające oraz inne wymagania prawne. Po zawarciu umowy między partnerami nowe przedsiębiorstwo musi uzyskać akceptację władz i zostać zarejestrowane. Wymagać to może uzyskania szeregu dokumentów prawnych w krajach partnerów. Aby uniknąć opóźnień, należy zapoznać się z oficjalnymi procedurami na długo przed rejestracją i uzyskaniem zgody władz.

[73] „UNIDO model form of turnkey lump-sum contract for the construction of a fertilizer plant including guidelines and technical annexures” (UNIDO/PC.25/Rev.2); „UNIDO model form of semi-turnkey contract for the construction of a fertilizer plant including guidelines and technical annexures” (UNIDO)/PC.74/Rev.l); „UNIDO model form of cost-reimbursable contract for the construction of a fertilizer plant including guidelines and technical annexures” (UNIDO)/PC.26/Rev.2); „Guidelines containing illustrative articles of a licensing and engineering services agreement for the construction of a fertilizer plant including technical annexures” (UNIDO/PC.141/Rev.l). Projekty czterech typowych umów zawierają 46 różnych paragrafów i 29 aneksów technicznych. Zasadnicze różnice miedzy nimi wynikają z zakresu prac wykonawcy, metody płatności i rozmiaru projektu.